## Sheet1
TT | Nội dung | Phụ trách | Tiến độ
1 | Công tác lễ tân | Huynh | Đã thống nhất với Sở, 15h30 ngày 16/12 họp ban lễ tân
2 | Âm thanh, ánh sáng hội trường | Nam | Đã rà soát, bố trí trực
3 | 04 phòng làm việc cho các tổ chấm thi; 01 phòng làm việc cho Ban chỉ đạo và tổ thư kí: Tầng 2 - Giảng đường D1 | Đạt | Chuyển 05 máy tính từ FLIC Chiều 16/12 hoàn thành lắp đặt
4 | Chương trình văn nghệ của Lễ tổng kết (03 tiết mục tốp ca, có chủ đề phù hợp Cuộc thi, trong đó có tiết mục hát múa bài Đường đến ngày vinh quang); phụ trách tổng duyệt chương trình văn nghệ khai mạc và tổng kết | Hùng | - Đã duyệt tiết mục, nội dung dẫn chương trình với đ/c Hạnh ở Sở - Đã tập luyện
5 | Standee giới thiệu 12 ngành nghề đào tạo của nhà trường | Hiếu | Thiết kế xong Chiều 16/12 lắp đặt
6 | Loa máy khu trưng bày | Hiếu | 6h30 sáng 17/12 lắp
7 | Cổng hơi | Hiếu | 6h30 sáng 17/12 lắp
8 | CSVC cho các hội thảo: bàn ghế phần hội thảo | Huynh
9 | Maket khu trưng bày 3 trường trong lòng nhà E | Hiếu | Đợi thường trực liên hệ chốt với 2 trường để in maket
10 | Bangron, maket ở các vị trí | Hiếu
- | Băng rôn chào mừng phía trên cổng chính của nhà trường | nt | Xong
- | HT Phướn thả đầu nhà E (ghi danh sách tên các trường) | nt | Xong
- | HT Phông checkin trước cửa nhà E | nt | Xong
- | HT bảng điện tử trước cửa nhà E (trên máy tính ko cần in) | nt | Xong
- | HT Bảng trong hội trường (trên máy tính ko cần in) | nt | Xong
- | Băng rôn treo trên cửa nhà đa năng | nt | Xong
- | Băng rôn trước cửa GĐ 4 tầng | nt | Xong
- | Maket lớn khu vực trưng bày | nt | Xong
- | Phướn thả treo trên các cột nhà dự kiến mỗi bên 3 chiếc (6 cột) | nt | Chiều 16/12 hoàn thành
- | Standy khu vực chấm thi (6 chiếc) | nt | Xong
- | maket phòng chấm thi quốc gia | nt | Xong
- | Vẽ thiết kế 85 gian trưng bày sản phẩm | nt | Xong